## Qualitätsplanung
Qualitätsziele für "Online-Clicker"
Externe Softwarequalitäten
ID | Name | Beschreibung
1 | Korrektheit | Läuft das Programm fehlerfrei?
2 | Zuverlässigkeit | Ist das System ausreichend verfügbar und lässt sich mit einer geringen Fehlerquote benutzen?
3 | Robustheit | Wie reagiert das System auf einen unerwarteten Input?
4 | Benutzerfreundlichkeit | Lässt sich das Programm von einem Amateur leicht verstehen und bedienen?
Internet Softwarequalitäten
ID | Name | Beschreibung
5 | Wartbarkeit | Ist der Code kurzfristig an eine geänderte Anforderung anpassbar?
6 | Verständlichkeit | Ist der Code für Außenstehende und alle Gruppenmitglieder übersichtlich?
Randbedingung
ID | Name | Beschreibung
100 | Terminfrist | Einhaltung der 3 Präsentationstermine.
101 | Verzahntes Wasserfallmodell | Das Softwareprojekt muss nach dem verzahnten Wasserfallmodell bearbeitet werden.
102 | Java | Die Software muss in der Programmiersprache JAVA mit dem Tool Eclipse programmiert werden.
103 | SVN | Die Versionen der Software muss durchgehend mit dem Tool Subversion verwaltet werden
104 | EA | Alle fachlichen und technische Modelle müssen mit dem Tool Enterprise Architect gestaltet werden.
105 | 3-Schichten Architektur | Die Software muss in einer 3 Schichten Architektur umgesetzt werden (GUI-AWK-DH).
Qualitätsziele für Softwareprojekt
ID | Name | Beschreibung
200 | Harmonisierung der Konzepte | Die Ergebnisse des Projektmanagements (GAF, Anforderungsliste), des fachlichen Konzepts und des technischen Konzepts müssen widerspruchsfrei sein und sich ggf. gegenseitig ergänzen.
201 | Harmonisierendes Programmieren in der Gruppe | Beim Erstellen der Software soll sich die Gruppe gut absprechen und sich gegenseitig gut briefen

## Qualitätssteuerung
Qualitätsziele für "Online-Clicker"
Externe Softwarequalitäten
ID | Maßnahmen | Beschreibung
1 | Testen nach Fertigstellung | Durch Evaluationen durch Amatueren und Experten sollen die Spezifakationen des Programms getestet werden
2 | Testen nach Fertigstellung | Durch die Testpersonen soll die Software auf Fehler und deren Menge und auf zeitliche Verfügbarkeit getestet (24/7)
3 | Testen beim Erstellen | Schon beim erstellen sollen auftretende Fehler angezeigt und abgefangen werden und logische Fehler wie das der Dozent mindestens 2 Antwortmöglichkeiten vorgibt
4 | Testen nach Fertigstellung | Durch Evaluationen soll festgestellt werden ob die SW schnell zu verstehen ist, visuell ansprechend und einfach einzuprägen ist. Erkennbar durch zB farbliche Unterschiede
Internet Softwarequalitäten
ID | Maßnahmen | Beschreibung
5 | Überprüfen ab Erstellen | Es soll darauf geachtet werden das der Code einfach gehalten wird und dadurch Fehler im Code leicht zu beheben sind. Dies erfordert repetitve durchsicht der Klassen
6 | Überprüfen beim Erstellen | Beim Programmieren soll darauf geachtet werden das Kommentare ausreichend und sinnvoll genutzt werden, die Variablen sinngemäß benannt werden
Randbedingung
ID | Name | Beschreibung
100 | Terminfrist | Einhaltung der 3 Präsentationstermine.
101 | Verzahntes Wasserfallmodell | Das Softwareprojekt muss nach dem verzahnten Wasserfallmodell bearbeitet werden.
102 | Java | Die Software muss in der Programmiersprache JAVA mit dem Tool Eclipse programmiert werden.
103 | SVN | Die Versionen der Software muss durchgehend mit dem Tool Subversion verwaltet werden
104 | EA | Alle fachlichen und technische Modelle müssen mit dem Tool Enterprise Architect gestaltet werden.
105 | 3-Schichten Architektur | Die Software muss in einer 3 Schichten Architektur umgesetzt werden (GUI-AWK-DH).
Qualitätsziele für Softwareprojekt
ID | Maßnahme | Beschreibung
200 | Wöchentliche Überprüfung | Durch das wöchentliche Überprüfen der durchgeführten Aufgaben soll eine Abweichung zwischen den Konzepten vermieden werden. Dies geschieht in einem kurzen Meeting
201 | Einführung von Scrum | Durch das Vorgehensmodell Scrum soll die Absprache und das gemeinsame Verständnis für die SW gestärkt werden

## Qualitätskontrolle
Qualitätsüberprüfung
ID | KW | Maßnahme | Veränderungen im Projekt? | Fertiggestellt
104 | 41 | Modelle konnten Problemlos mit der Software EA erstellt werden | nein | ja
103 | 41 | Einführung der SW SVN und einspeisung aller bis dato erstellten Dokumente |  | nein