## Teamplan
Name | Rolle | verfügbar von | verfügbar bis | Kapazität
Maurice | PL/ Entwickler | 2016-09-26 | 2016-01-30 | 100%
Arber | TCD/ Entwickler | 2016-09-26 | 2016-01-30 | 100%
Denys | FCD/ Entwickler | 2016-09-26 | 2016-01-30 | 100%
Torben | QM/ Entwickler | 2016-09-26 | 2016-01-30 | 100%

## Projektplan
[5 empty] | STUNDEN EINZELN |  |  |  | STUNDEN SUMMIERT |  |  |  | Einplanung (Kalenderwoche)
ID | Bereich | Arbeitspaket | Aufgabe | SPÄTESTES ENDE | M | A | D | T | geplanter Auf- wand | Ist-Aufwand | Rest- Aufwand | KW Stunden Überprüfung | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| Projektmanagement | Organisation | Überblick über Softwareprojekt "Online Clicker" verschaffen (KW39) | abgeschlossen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | Einplanung (Kalenderwoche) 39: 4
|  |  | Projektplan aktualisieren (KW40, KW41) | fortlaufend | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | Einplanung (Kalenderwoche) 39: 0.5; Einplanung (Kalenderwoche) 40: 0.5; Einplanung (Kalenderwoche) 41: 1; Einplanung (Kalenderwoche) 42: 1.5; Einplanung (Kalenderwoche) 43: 1
|  |  | Powerpoint inkl Ergebnisse des Projektmanagements(KW43) | abgeschlossen | 5 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 11 | Einplanung (Kalenderwoche) 43: 11
|  |  | Projektablauf zusammen planen, steuern, kontrollieren | fortlaufend | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 | 32 | 68 | 32 | Einplanung (Kalenderwoche) 39: 6; Einplanung (Kalenderwoche) 40: 10; Einplanung (Kalenderwoche) 41: 4; Einplanung (Kalenderwoche) 42: 6; Einplanung (Kalenderwoche) 43: 6
[10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Liste offener Punkte | Fragen besprechen und ggf. in Lof eintragen (KW40) | fortlaufend | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 7 | Einplanung (Kalenderwoche) 40: 3; Einplanung (Kalenderwoche) 42: 4
|  |  | Fragen mit Dallmöller besprechen (KW41) | fortlaufend | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 4 | 22 | 4 | Einplanung (Kalenderwoche) 41: 2; Einplanung (Kalenderwoche) 42: 2
|  | Risikoliste | Risikoliste pflegen(KW42) | abgeschlossen | 2 |  |  | 2 |  | 4 |  | 4 | Einplanung (Kalenderwoche) 42: 4
| MAX Geplanter Aufwand für diesen Bereich: 190 Std | [7 empty] | 168 | 0 |  | 0
| Req. Engineering | GAF | Alle GAF ermitteln(KW40) | abgeschlossen | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | Einplanung (Kalenderwoche) 40: 3
|  |  | Gesammelte GAF ggf. anpassen |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 5 | Einplanung (Kalenderwoche) 43: 5
0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
|  | Anforderungsliste | Funktionale Anforderungen dokumentieren(KW42) | abgeschlossen | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 12 | Einplanung (Kalenderwoche) 42: 12
|  |  | Nicht-Funktionale Anforderungen dokumentieren (KW40) | abgeschlossen | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | Einplanung (Kalenderwoche) 40: 1.5
|  |  | Alle Anforderungen ggf. anpassen (Excel-Datei) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 4 | Einplanung (Kalenderwoche) 43: 4
| MAX Geplanter Aufwand für diesen Bereich: 40 Std | [7 empty] | 38 | 0 |  | 0
| Spezifikation | Analysemodell | Komponentendiagramm (fachlich) (KW42) | abgeschlossen | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 4 | 3 | 1 | 3 | Einplanung (Kalenderwoche) 42: 3
|  |  | Aktivitäten-Diagramm(KW41) | abgeschlossen | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | Einplanung (Kalenderwoche) 41: 4
|  |  | Pro fachlicher Komponente: Use-Case-Diagramm inkl aller GAF(KW41,KW42) | abgeschlossen | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | Einplanung (Kalenderwoche) 41: 1; Einplanung (Kalenderwoche) 42: 4
|  |  | GAF ausführlich beschreiben (Szenarien) | abgeschlossen | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | Einplanung (Kalenderwoche) 43: 7
|  |  | Pro fachlicher Komponente: Klassendiagramm inkl Entitätstypen(KW41,KW42) | abgeschlossen | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | Einplanung (Kalenderwoche) 41: 6; Einplanung (Kalenderwoche) 42: 2
|  |  | Dialogentwürfe(KW42, KW43) | abgeschlossen | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 | Einplanung (Kalenderwoche) 42: 3; Einplanung (Kalenderwoche) 43: 5
|  | Fachmodell | Powerpoint inkl der Ergebnisse aus dem Analysemodell | abgeschlossen | 1 | 1 | 10 | 1 | 15 | 13 | 2 | 13 | Einplanung (Kalenderwoche) 45: 3; Einplanung (Kalenderwoche) 46: 1; Einplanung (Kalenderwoche) 47: 9
| MAX Geplanter Aufwand für diesen Bereich: 70 Std | [7 empty] | 61 | 0 |  | 0
| Konstruktion | Datenverarbeitungskonzept | Komponentendiagramm (technisch) | abgeschlossen |  | 1 |  |  | 8 | 1 | 7 | 1 | bar: Einplanung (Kalenderwoche) 46
|  |  | Softwarearchitektur | abgeschlossen |  | 2 |  |  | 3 | 2 | 1 | 2 | Einplanung (Kalenderwoche) 46: 2
|  |  | Pro technischer Komponente: Klassendiagramm bzw Designmodell inkl aller Klassen | 2016-12-02 |  | 3 |  |  | 20 | 3 | 17 | 3 | Einplanung (Kalenderwoche) 46: 3
|  |  | Beschreibung der Klassen | 2016-12-02 |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 10 | 0
|  |  | Ergebnisse in Powerpoint zusammenfügen (DV-Konzept) | 2017-01-10 |  |  |  |  | 15 | 0 | 15 | 0
| MAX Geplanter Aufwand für diesen Bereich: 70 Std | [7 empty] | 56 | 0 |  | 0
| Qualitätsmanagement | Qualitätsplan | Definition der Qualitätsziele(KW41) | abgeschlossen | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 5 | 1 | 5 | Einplanung (Kalenderwoche) 41: 5
|  |  | Definition der Qualitätskriterien(KW42) | abgeschlossen |  |  |  | 2 | 20 | 2 | 18 | 2 | Einplanung (Kalenderwoche) 42: 2
|  |  | Qualitätsmaßnahmen(KW41) | abgeschlossen |  |  |  | 3 | 10 | 3 | 7 | 3 | Einplanung (Kalenderwoche) 41: 3
|  | Testprotokoll | Dokumentation der Qualitätssicherungsmaßnahmen | 2017-12-04 |  |  |  | 3 | 25 | 3 | 22 | 3 | Einplanung (Kalenderwoche) 47: 3
|  |  | Kontrolle des Testprozesse | 2016-12-20 |  |  |  |  | 9 | 0 | 9 | 0
| MAX Geplanter Aufwand für diesen Bereich: 70 Std | [7 empty] | 70 | 0 |  | 0
| Konfigurationsmanagement | Versionsverwaltung
|  |  | Server+ Eclipse+Github einrichten | 14.11.2017 abgeschlossen | 9 | 14 | 5 | 9 | 15 | 37 | -22 | 37 | Einplanung (Kalenderwoche) 44: 6; Einplanung (Kalenderwoche) 45: 9; Einplanung (Kalenderwoche) 46: 13; Einplanung (Kalenderwoche) 47: 9
| MAX Geplanter Aufwand für diesen Bereich: 5 | [7 empty] | 15 | 0 |  | 0
| Implementierung | Softwarecode entwickeln | Recherche über Libraries und Vorgehensweise erstellen | 2017-12-15 | [5 empty] | 0
|  |  | Softwarecode entwickeln | 2017-01-10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 180 | 9 | 171 | 9 | Einplanung (Kalenderwoche) 47: 9
| MAX Geplanter Aufwand für diesen Bereich: 165 | [10 empty] | 0
|  |  | Summe der Stunden | [5 empty] | 588 | 205 |  |  | 10.5 | 18 | 26 | 43.5 | 39 | 6 | 12 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 12 (Zeitpuffer) | 395 (Rest IST Std)
[28 empty] | SUMME GRUPPENMITGLIED | REST STUNDEN GRUPPENMITGLIED
[10 empty] | Auslastung | Maurice |  | 3 | 5.5 | 5 | 10 | 12.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | [6 empty] | 49 | 101
[11 empty] | Arber |  | 2.5 | 5 | 7 | 11 | 7.5 | 3 | 3 | 11 | 7 | [6 empty] | 57 | 93
[11 empty] | Denys |  | 2.5 | 5 | 7 | 12 | 11.5 | 0 | 3 | 3 | 12 | [6 empty] | 56 | 94
[11 empty] | Torben |  | 2.5 | 2.5 | 7 | 10.5 | 7.5 | 0 | 3 | 3 | 7 | [6 empty] | 43 | 107
[10 empty] | SUMME WOCHENSTUNDEN |  |  | 10.5 | 18 | 26 | 43.5 | 39 | 6 | 12 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205

## Liste offener Punkte
Nr | Thema | Frage | Priorität (1-5) (unwichtig-wichtig) | angelegt von am |  | verantwortlich | Zieltermin | geklärt von am |  | Status | Ergebnis
1 | Anzahl fachlicher Komponenten | Benötigen wir mehr als eine fachliche Komponente? | 3 | FCD | 2016-10-04 | Denys | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 | geklärt | Eine reicht
2 | Fachkonzept: Klassendiagramm | Domänenmodell oder Analyse-Klassendiagramm? | 5 | FCD | 2016-10-04 | Denys | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 | geklärt | Domänenmodell
3 | DV-Konzept | 3 technische Komponenten (2x Dialog, 1x AWK/GUI) | 3 | TCD | 2016-10-04 | Arber | 2016-10-10 |  | 2016-11-07 | geklärt | Abhängig von der implementierten Softwarearchitektur.
4 | Konstruktion: Klassendiagramme S.18 | Unterschied Designmodell und Analysemodell. Einfaches Klassendiagramm? | 5 | TCD | 2016-10-04 | Arber | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 | geklärt | Erst Analysemodell, danach Designmodell (inkl Schnittstellen)
5 | Konstruktion: Technische Infrastruktur S.16 | Muss die 1. Abbildung gezeichnet werden? Systemumgebung? | 1 | TCD | 2016-10-04 | Arber | 2016-10-10 |  |  | geklärt | Wir haben freie Wahl.
6 | Konstruktion: Klassendiagramme S.19 | Für jede Komponente ein Klassendiagramm? | 5 | TCD | 2016-10-04 | Arber | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 | geklärt | Für jede Komponente 1 Klassendiagramm
7 | Funktionale Anforderungen notwendig? | siehe Thema | 5 | PL | 2016-10-04 | Maurice | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 | geklärt | Nicht notwendig, kann ggf ergänzt werden
8 | Testsoftware beim Progarmmieren | Welche Software?Maven, Ant? | 3 | QM | 2016-10-10 | Torben | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 | geklärt | Für Versionskontrolle lieber SVN verwenden. Maven kann auch benutzt werden
9 | QM-Plan | Aufbau und Struktur? | 4 | QM | 2016-10-10 | Torben | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 | geklärt | Eine eigenes Excel Dokument inkl Qualitätsziele (z.B. Standardisierung, Klasse testen)
10 | UML Aktivitäten Diagramm | Kann man das UML-Aktivitätendiagramm individuell gestalten (s. Enterprise Architect)? | 5 | FCD | 2016-10-14 | Denys | 2016-10-17 |  | 2016-10-17 | geklärt | Nein, lieber am Standard orientieren.
11 | Navigation durch "Online-Clicker" Fragenkatalog | Haben wir Spielraum bei der Gestaltung des Fragenkatalogs? | 5 | Gruppe | 2016-10-14 | Gruppe | 2016-10-17 |  | 2016-10-17 | geklärt | Spielraum vorhanden
12 | Gestaltung der Präsentation der GUI | Welche Variante ("Pfeile zwischen den GUIs" oder pro Folie 1 GUI Fenster) sollte für eine übersichtliche Präsentation der Dialoge genutzt werden? | 3 | FCD | 2016-10-14 | Denys | 2016-10-17 |  | 2016-10-17 | geklärt | Es ist übersichtlicher nur 1 Dialog auf einer Folie zu positionieren
13 | Qualitätsmaßnahmen | Wie sollen die Qualitätsmaßnahmen in Projektplan eingepflegt werden ("konstruktiv - analytisch")? | 3 | QM/PL | 2016-10-14 | Maurice/Torben | 2016-10-21 |  |  | geklärt | Es ist ausreichend die Aufgaben des QMs werden in Projektplan aufgenommen.
14 | Testprotokoll | Welches Dateiformat? | 3 | QM | 2016-10-14 | Torben | 2016-10-31 |  |  | geklärt | Excel Datei
15 | Szenarien | Welche Use-Case Schablone (vgl. OOAD)? | 3 | FCD | 2016-10-25 | Denys | 2016-10-31 |  |  | geklärt | Wir haben freie Wahl.
16 | GUI | Pro GUI-Entwurf jeweils 1 Tab oder alle GUI-Entwürfe in einem Tab? | 4 | FCD | 2016-11-02 | Denys | 2016-11-07 |  | 2016-11-07 | geklärt | Je nachdem, welche Variante in der Präsentation verständlicher ist.
17 | SVN | Passwort und Benutzername? | 5 | Gruppe | 2016-10-25 | Torben | 2016-11-07 |  | 2016-11-07 | geklärt | Schulte kontaktieren, ansonsten über github
18 | Primefaces | Primesfaces erfolgreich einrichten und verwenden? | 4 | Gruppe | 2016-11-09 | Maurice/Arber | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | geklärt | Einrichtung erfolgreich
19 | Präsentation Fachkonzept | Treffen die Modelle die Erwartungen? | 5 | FCD | 2016-11-18 | Denys | 2016-11-21 |  | 2016-11-25 | geklärt | Absprache erfolgreich, Änderungen durchgeführt
20 | Server | Serverkapazitäten (Arbeitsspeicher, Prozessor) ausreichend für Online-Clicker? | 4 | Gruppe | 2016-11-11 | Arber | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | geklärt | Ein Server mit mehr Kapazitäten wurde eingerichtet.

## Risikoliste
ID | Beschreibung | Quelle | Kritikalität | Eigentümer | Maßnahmen
601 | Datenverlust | Defekte Hardware (z.B. Datenträger) | katastrophal | Gruppe | Daten werden regelmäßig auf einer sicheren Datenbank (SVN) abgespeichert. Die Ergebnisse der Dateien werden nach jedem Gruppentreffen hochgeladen.
602 | Deadline der Präsentation | mangelhafte Zielsetzung | kritisch | QM/PL | Qualitätsmanager sichert die rechtzeitige Planung der Anfertigung und Vorbereitung der 3 Präsentationen
607 | Unklare Anforderungen | Fehlinterpretation der Vorlesungsunterlagen, mangelnde Absprache | kritisch | Gruppe | Regelmäßige Pflege der LoF und Absprache mit Herrn Dallmöller.
603 | Zeitliche Koordination für den internen Projektablauf | unrealistische Zeitplanung | unerwünscht | Gruppe | Wöchentlich min 2 Gruppentreffen, in dem ein Austausch über angepeilte Ergebnisse stattfindet.
604 | Fehlende Kompetenz | Fehlende Aufbereitung von benötigten Unterlagen | unerwünscht | Gruppe | Wiederaufarbeitung des Inhalts von bereits besuchten und absolvierten Vorlesungen (OOP1 +2, OOAD, VS, DB). Wöchentliche Absprache mit Herrn Dallmöller.
606 | Ressource Zeit als Engpass | unrealistische Zeitplanung | unerwünscht | Gruppe | Zeitliche Koordination jedes Gruppenmitglieds, damit andere anfallende Arbeiten (Prüfung, Nebenjob, Vorlesungen) keinen negativen Einfluss auf die zeitliche Planung des Softwareprojekts üben.
605 | Ausfall von Gruppenmitglied | Krankheit, persönliche Gründe | tolerierbar | Gruppe | Ausreichend zeitlicher Puffer vor den Deadlines (3 Präsentation).