## Teamplan
Name | Rolle | verfügbar von | verfügbar bis | Kapazität
Maurice | PL/ Entwickler | 2016-09-26 | 2016-01-30 | 100%
Arber | TCD/ Entwickler | 2016-09-26 | 2016-01-30 | 100%
Denys | FCD/ Entwickler | 2016-09-26 | 2016-01-30 | 100%
Torben | QM/ Entwickler | 2016-09-26 | 2016-01-30 | 100%

## Projektplan
|  |  |  | INSGESAMT |  |  | Einplanung (Kalenderwoche)
ID | Bereich | Arbeitspaket | Aufgabe | geplanter Auf- wand (Stunden) | Ist-Aufwand (Stunden) | Rest- Aufwand (Stunden) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| Projektmanagement | Organisation | Überblick über Softwareprojekt "Online Clicker" verschaffen | 4 | 4 | 0 | Einplanung (Kalenderwoche) 39: 4
|  |  | Projektplan aktualisieren | 0.5 | 0.5 | 0 | Einplanung (Kalenderwoche) 39: 0; Einplanung (Kalenderwoche) 40: 0.5
0
0
|  | Liste offener Punkte | Fragen besprechen | 1.5 | 3 | -1.5 | bar: Einplanung (Kalenderwoche) 40
Risikoliste
| Req. Engineering | GAF | Alle GAF ermitteln | 3 | 4.5 | -1.5
|  |  | Gesammelte GAF ggf. ordnen | 0 | 0 | 0
|  |  | GAF übersichtlich auflisten (Excel-Datei) | 0 | 0 | 0
0
|  | Anforderungsliste | Funktionale Anforderungen dokumentieren | 0 | 0 | 0
|  |  | Nicht-Funktionale Anforderungen dokumentieren | 1 | 0.5 | 0.5
|  |  | Alle Anforderungen zusammenführen (Excel-Datei) |  |  | 0
| Spezifikation | Analysemodell | Komponentendiagramm (fachlich) |  |  | 0
|  |  | Pro fachlicher Komponente: Use-Case-Diagramm inkl aller GAF |  |  | 0
|  |  | GAF ausführlich beschreiben |  |  | 0
|  |  | Pro fachlicher Komponente: Klassendiagramm inkl Entitätstypen |  |  | 0
|  |  | Dialogentwürfe |  |  | 0
|  | Fachmodell | Powerpoint inkl der Ergebnisse aus dem Analysemodell Keine Ahnung - noch unklar |  |  | 0
| Konstruktion | Datenverarbeitungskonzept | Komponentendiagramm (technisch) |  |  | 0
|  |  | Pro technischer Komponente: Klassendiagramm bzw Designmodell inkl aller Klassen |  |  | 0
|  |  | Beschreibung der Klasse (ohne Methoden) |  |  | 0
|  |  | Ergebnisse in Powerpoint zusammenfügen (DV-Konzept) |  |  | 0
| Qualitätsmanagement | Qualitätsplan | Definition der Qualitätsziele |  |  | 0
|  |  | Definition der Qualitätskriterien |  |  | 0
|  |  | Qualitätsmaßnahmen |  |  | 0
|  | Testprotokoll | Dokumentation der Qualitätssicherungsmaßnahmen |  |  | 0
|  |  | Abstimmung mit Projektplan |  |  | 0
| Konfigurationsmanagement | Versionsverwaltung | SUBVERSION installieren und einrichten
|  |  | Summe der Stunden | 10
|  |  | Übrig gebliebene Stunden | 590 |  | -2.5
[5 empty] | Auslastung | Maurice | Einplanung (Kalenderwoche) 39: 1; Einplanung (Kalenderwoche) 40: 3.5
[6 empty] | Arber | Einplanung (Kalenderwoche) 39: 1; Einplanung (Kalenderwoche) 40: 3.5
[6 empty] | Denys | Einplanung (Kalenderwoche) 39: 1; Einplanung (Kalenderwoche) 40: 3.5
[6 empty] | Torben | Einplanung (Kalenderwoche) 39: 1; Einplanung (Kalenderwoche) 40: 0

## Liste offener Punkte
Nr | Thema | Frage | Priorität (1-5) (unwichtig-wichtig) | angelegt von am |  | verantwortlich | Zieltermin | geklärt von am | Status | Ergebnis
1 | Anzahl fachlicher Komponenten | Benötigen wir mehr als eine fachliche Komponente? | 3 | FCD | 2016-10-04 | Denys | 2016-10-10 |  | ungeklärt
2 | Fachkonzept: Klassendiagramm | Domänenmodell oder Analyse-Klassendiagramm? | 5 | FCD | 2016-10-04 | Denys | 2016-10-10 |  | ungeklärt
3 | DV-Konzept | 3 technische Komponenten (2x Dialog, 1x AWK/GUI) | 5 | TCD | 2016-10-04 | Arber | 2016-10-10 |  | ungeklärt
4 | Konstruktion: Klassendiagramme S.18 | Unterschied Designmodell und Analysemodell. Einfaches Klassendiagramm? | 5 | TCD | 2016-10-04 | Arber | 2016-10-10 |  | ungeklärt
5 | Konstruktion: Technische Infrastruktur S.16 | Muss die 1. Abbildung gezeichnet werden? Systemumgebung? | 1 | TCD | 2016-10-04 | Arber | 2016-10-10 |  | ungeklärt
6 | Konstruktion: Klassendiagramme S.19 | Für jede Komponente ein Klassendiagramm? | 5 | TCD | 2016-10-04 | Arber | 2016-10-10 |  | ungeklärt
7 | Funktionale Anforderungen notwendig? | siehe Thema | 5 | PL | 2016-10-04 | Maurice | 2016-10-10

## Risikoliste
ID | Beschreibung | Quelle | Kritikalität | Eigentümer | Maßnahmen