## Teamplan
Name | Rolle | verfügbar von | verfügbar bis | Kapazität
Maurice | PL/ Entwickler | 2016-09-26 | 2016-01-30 | 100%
Arber | TCD/ Entwickler | 2016-09-26 | 2016-01-30 | 100%
Denys | FCD/ Entwickler | 2016-09-26 | 2016-01-30 | 100%
Torben | QM/ Entwickler | 2016-09-26 | 2016-01-30 | 100%

## Projektplan
|  |  |  | STUNDEN EINZELN |  |  |  | INSGESAMT |  |  | Einplanung (Kalenderwoche)
ID | Bereich | Arbeitspaket | Aufgabe | M | A | D | T | geplanter Auf- wand (Stunden) | Ist-Aufwand (Stunden) | Rest- Aufwand (Stunden) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| Projektmanagement | Organisation | Überblick über Softwareprojekt "Online Clicker" verschaffen (KW39) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | Einplanung (Kalenderwoche) 39: 4
|  |  | Projektplan aktualisieren (KW40, KW41) | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | Einplanung (Kalenderwoche) 39: 0.5; Einplanung (Kalenderwoche) 40: 0.5; Einplanung (Kalenderwoche) 41: 0.5
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
|  | Liste offener Punkte | Fragen besprechen (KW40) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | Einplanung (Kalenderwoche) 40: 3
|  |  | Fragen mit Dallmöller besprechen (KW41) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 26 | 2 | 24 | Einplanung (Kalenderwoche) 41: 2
|  | Risikoliste | [6 empty] | 0
0
| Req. Engineering | GAF (KW40) | Alle GAF ermitteln | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | Einplanung (Kalenderwoche) 40: 3
|  |  | Gesammelte GAF ggf. ordnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | GAF übersichtlich auflisten (Excel-Datei) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[9 empty] | 0 | 0
0
|  | Anforderungsliste (KW40) | Funktionale Anforderungen dokumentieren |  |  |  |  | 3 | 0 | 3
|  |  | Nicht-Funktionale Anforderungen dokumentieren | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 0 | Einplanung (Kalenderwoche) 40: 1.5
|  |  | Alle Anforderungen zusammenführen (Excel-Datei) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| Spezifikation | Analysemodell | Komponentendiagramm (fachlich) | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | Pro fachlicher Komponente: Use-Case-Diagramm inkl aller GAF | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | GAF ausführlich beschreiben | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | Pro fachlicher Komponente: Klassendiagramm inkl Entitätstypen | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | Dialogentwürfe | [5 empty] | 0 | 0
|  | Fachmodell | Powerpoint inkl der Ergebnisse aus dem Analysemodell Keine Ahnung - noch unklar | [5 empty] | 0 | 0
0
| Konstruktion | Datenverarbeitungskonzept | Komponentendiagramm (technisch) | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | Pro technischer Komponente: Klassendiagramm bzw Designmodell inkl aller Klassen | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | Beschreibung der Klasse (ohne Methoden) | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | Ergebnisse in Powerpoint zusammenfügen (DV-Konzept) | [5 empty] | 0 | 0
0
| Qualitätsmanagement | Qualitätsplan | Definition der Qualitätsziele | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | Definition der Qualitätskriterien | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | Qualitätsmaßnahmen | [5 empty] | 0 | 0
|  | Testprotokoll | Dokumentation der Qualitätssicherungsmaßnahmen | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | Abstimmung mit Projektplan | [5 empty] | 0 | 0
0
| Konfigurationsmanagement | Versionsverwaltung | SUBVERSION installieren und einrichten | [5 empty] | 0
|  |  | Summe der Stunden |  |  |  |  | 48.5 | 14.5
|  |  | Übrig gebliebene Stunden |  |  |  |  | 551.5 | 585.5 | 34
[9 empty] | Auslastung | Maurice | Einplanung (Kalenderwoche) 39: 1.5; Einplanung (Kalenderwoche) 40: 3; Einplanung (Kalenderwoche) 41: 1
[10 empty] | Arber | Einplanung (Kalenderwoche) 39: 1; Einplanung (Kalenderwoche) 40: 2.5; Einplanung (Kalenderwoche) 41: 0.5
[10 empty] | Denys | Einplanung (Kalenderwoche) 39: 1; Einplanung (Kalenderwoche) 40: 2.5; Einplanung (Kalenderwoche) 41: 0.5
[10 empty] | Torben | Einplanung (Kalenderwoche) 39: 1; Einplanung (Kalenderwoche) 40: 0; Einplanung (Kalenderwoche) 41: 0.5

## Liste offener Punkte
Nr | Thema | Frage | Priorität (1-5) (unwichtig-wichtig) | angelegt von am |  | verantwortlich | Zieltermin | geklärt von am | Status | Ergebnis
1 | Anzahl fachlicher Komponenten | Benötigen wir mehr als eine fachliche Komponente? | 3 | FCD | 2016-10-04 | Denys | 2016-10-10 |  | geklärt | Eine reicht
2 | Fachkonzept: Klassendiagramm | Domänenmodell oder Analyse-Klassendiagramm? | 5 | FCD | 2016-10-04 | Denys | 2016-10-10 |  | geklärt | Domänenmodell
3 | DV-Konzept | 3 technische Komponenten (2x Dialog, 1x AWK/GUI) | 5 | TCD | 2016-10-04 | Arber | 2016-10-10 |  | ungeklärt
4 | Konstruktion: Klassendiagramme S.18 | Unterschied Designmodell und Analysemodell. Einfaches Klassendiagramm? | 5 | TCD | 2016-10-04 | Arber | 2016-10-10 |  | geklärt | Erst Analysemodell, danach Designmodell (inkl Schnittstellen)
5 | Konstruktion: Technische Infrastruktur S.16 | Muss die 1. Abbildung gezeichnet werden? Systemumgebung? | 1 | TCD | 2016-10-04 | Arber | 2016-10-10 |  | ungeklärt
6 | Konstruktion: Klassendiagramme S.19 | Für jede Komponente ein Klassendiagramm? | 5 | TCD | 2016-10-04 | Arber | 2016-10-10 |  | ungeklärt | Für jede Komponente 1 Klassendiagramm
7 | Funktionale Anforderungen notwendig? | siehe Thema | 5 | PL | 2016-10-04 | Maurice | 2016-10-10 |  | ungeklärt | Nicht notwendig, kann ggf ergänzt werden
8 | Testsoftware beim Progarmmieren | Welche Software?Maven, Ant? | 3 | QM | 2016-10-10 | Torben | 2016-10-10 |  | ungeklärt | Für Versionskontrolle lieber SVN verwenden. Maven kann auch benutzt werden
9 | QM-Plan | Aufbau und Struktur? | 4 | QM | 2016-10-10 | Torben | 2016-10-10 |  | ungeklärt | Eine eigenes Excel Dokument inkl Qualitätsziele (z.B. Standardisierung, Klasse testen)

## Risikoliste
ID | Beschreibung | Quelle | Kritikalität | Eigentümer | Maßnahmen